**CALENDAR** PRIVIND INFORMAREA, ÎNSCRIEREA, SELECȚIA ȘI DEFINITIVAREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIAI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE **TABERE STUDENȚEȘTI VARA 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termen / Perioada | Activitatea | Responsabilitate |
| **17.05.2024** | Informarea UBB cu privire la aprobarea Metodologiei (calendar, număr locuri, documentație) | CCS-CJ / CCS-Reșița |
| Informarea Facultăților | SG, Prorector |
| Postarea informației și documentelor pe site-ul UBB/studenți | SG, DTIC |
| **Afișarea metodologiei și documentației aferente în cadrul facultăților, anunțarea metodelor de depunere a cererilor** | **Decanate** |
| 17. – 24.05.2024 | **Repartizarea locurilor pe Facultăți** | **Statistică, Prefectul studenților, Prorector** |
| **Stabilirea calendarului UBB** | **SG, Rectorat, CSUBB, OSUBB** |
| Informarea Facultăților | SG, Prorector |
| **27.05. – 05.06.2024** | **Depunerea cererilor** | **Studenți,** SF |
| 27.05. – 07.06.2024 | Completarea cererilor cu info. aferente | SF |
| Întocmirea listelor: 1. cu studenții solicitanți care se încadrează în criteriul **cazuri sociale** - art. 5 alin. (1), litera a)
2. cu studenții solicitanți care se încadrează în criteriul **rezultate academice, respectiv implicare în activități extracurriculare** - art. 5 alin. (1), litera b) - ierarhizare în baza mediei
3. cu studenții solicitanți care nu se încadrează în criteriile anumerate la a) și b)
4. cu rezerve pentru a) , respective pentru b)
 | SF |
| **Afișarea listelor – cu respectarea GDPR** | **SF** |
| 07.06.2024 | Raportarea numărului de cereri eligibile / categorii și de rezerve / categorii și restituirea locurilor pentru care nu au fost depuse cereri | SF, Decanat |
| 10.06.2024 | Redistribuirea locurilor libere către facultățile cu rezerve | SG, Rectorat |
|  | Desemnarea comisiilor de selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței* publicarea componenței și calendarului comisiilor cu cel puțin 2 zile înainte de data întrunirii
 | Decanat |
|  | Analiza listelor, selecția beneficiarilor și întocmirea procesului verbal de selecție a beneficiarilor, respectiv a rezervelor | Comisie selecție facultate |
| Semnarea PV și transmiterea către secretariatul facultății | Comisie selecție facultate |
| Ștampilarea de către secretariatul facultății | SF |
|  | **Afișarea procesului verbal de selecție și a listelor cu studenții selectați, cu respectarea GDPR** | **SF** |
|  | **Depunerea contestațiilor** | **Studenți, SF** |
|  | Întrunirea comisiilor de soluționare a contestațiilor | Decanat |
| Întocmirea, cu respectarea GDPR: * a listelor finale cu studenții beneficiari
* a listelor finale de rezervă
 | SF |
| **Afișarea listelor cu respectarea GDPR** | **SF, Decanat** |
| **???** | **Transmiterea locațiilor și numărului de locuri pe serii** | **CCS-uri** |
| **????** | **Repartizarea către facultăți a locurilor pe locații și serii** | **Rectorat, Prefectul studenților, SG** |
|  | **Alegerea de către studenții beneficiari a locurilor în tabără** \*studenții care au depus cereri la 2 sau mai multe facultăți prezintă adeverință cum că și-au retras cererile depuse la celelalte facultăți | **Comisie selecție facultate, studenți** |
| **Completarea borderourilor pe serii și locații** | **Comisie selecție facultate** |
| **28.06.2024 (cel târziu)** | **Afișarea listelor cuprinzând studenții beneficiari, listelor de rezerve, locațiile și seriile** | **SF, Decanat** |
| 01.-03.07.2024 | Completarea centralizatoarelor on-line în MS-Teams | SF, Decanat |
| Transmiterea către Rectorat, **în 2 exemplare**:* a proceselor verbale,
* a listelor finale cu studenți beneficiari,
* a borderourilor,
* a declarațiilor de consimțământ
 | SF, Decanat |
| 04.-05.07.2024 | Finalizarea borderourilor și centralizatoarelor pe serii și locații, semnarea și ștampilarea lor  | SG, CSUBB, Rectorat |
| 05.07.2024 | Transmiterea către CCS-uri a:- listelor finale,- borderourilor - centralizatoarelor borderourilor- proceselor verbale - declarațiilor de consimțământ | SG, Rectorat |

Legendă:

SF - secretariatul Facultății

SG – secretariatul general

CCS – Casa de Cultură a Studenților